{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nin seguito alle nuove disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori in seguito a pandemia Covid-19, che da dati ed informazioni a livello nazionale rimarranno in vigore almeno fino a fine 2020, si richiede se il piano della sicurezza e, di conseguenza, gli oneri della sicurezza verranno adeguati (ad esempio,  in rapporto al costo dei nuovi DPI necessari, alle ore di lavoro ad essi dedicati con eventuale aumento delle tempistiche da cronoprogramma, alle sanificazioni dei locali, ecc.).\r\nSi resta in attesa di un gentile riscontro alla presente.\r\nDistinti saluti","Le misure in materia di sicurezza sul lavoro, e nello specifico nei cantieri edili, volte a prevenire il contagio da Covid-19, saranno necessariamente oggetto di aggiornamento del Piano di Sicurezza non ancora predisposto per l'evenienza coronavirus.\r\n\r\nAnche gli oneri conseguenti dovranno essere parimenti aggiornati e quantificati in relazione alle direttive che verranno emanate al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.\r\n\r\nA disposizione per ulteriori informazioni con l'occasione si porgono distinti saluti.\r\n\r\nil responsabile unico del procedimento"]
[2,"Buongiorno, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: noi siamo in possesso della categoria OG1 cl. V, possiamo partecipare alla gara come operatori economici singoli subappaltando al 100% l'importo della categoria OG11 (23,05%) oppure è obbligatorio partecipare alla gara con un'altra ditta in possesso della categoria SOA OG11?\r\nGrazie","Essendo i lavori della categoria OG11 scorporabili e subappaltabili si può partecipare con il possesso della categoria OG classifica I e dichiarare di subappaltare i lavori relativi alla categoaria OG11 classifica prima.\r\n\r\ndistinti saluti.\r\n"]
[3,"Buongiorno,\r\nabbiamo notato dal disciplinare che nell'art. 18 al punto 06)\" Fornitura di attrezzature per la cucina:massimo punto 18\", c'è un errore dove viene descritto di proporre le soluzioni tecniche.....\r\n\r\n06) Fornitura di attrezzature per la cucina: massimo punti 18.\r\nCon apposita relazione di offerta di massimo 10 cartelle, ciascuna di una sola facciata, in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola (eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio e di insieme, tabelle, istogrammi, diagrammi comprese nelle previste massimo 10 cartelle) il concorrente dovrà proporre le soluzioni tecniche per la \"REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SOLARE TERMICO\" prendendo spunto da quanto indicato nella documentazione di progetto approvata.......\r\n\r\nSi evidenzia quindi la discordanza tra la fornitura di attrezzature per la cucina e la realizzazione di impianto solare termico.\r\nSI richiede pertanto un chiarimento in merito, al fine di capire che tipo di miglioria è richiesta per la cucina.\r\nRestiamo in attesa di un gentile riscontro.\r\nDistinti saluti\r\n","Si prega di verificare la comunicazione inviata in data odierna con la quale veniva comunicato il caricamento sulla piattaforma di un disciplinare di gara sostitututivo con indicazione in colorazione giallo delle modifiche effetturate che hanno rettificato quanto segnalata.\r\n\r\nDistinti saluti."]
[4,"Buongiorno,\r\nsul sistema AVCpass alla creazione del Passoe viene il seguente messaggio \"Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito\". potete verificare grazie","Si comunica che è stato caricato modificato il CIG relativo alla gara quello corretto risulta essere il seguente: 828630398C.\r\ndistinti saluti"]
[5,"a seguito della modifca del codice CIG. Dobbiamo variare tutti i documenti? cauzione provvisoria, dgue, presa visione, istanza? Abbiamo già anche pagato il contributo all'ANAC dobbiamo rifare il pagamento?\r\n\r\nIn attesa di un riscontro ringraziamo","Come comunicato in data odierna per mero errore nella richiesta del CIG originario non ho inserito la necessita di inserire il PASSOSOE e pertanto ho richiesto un nuovo CIG.\r\n\r\nPertanto per chi ha già redatto la cauzione provvisoria, effettuato il versamento ed il sopralluogo si ritiene valido il CIG ORIGINARIO.\r\n\r\nPer la documentazione di gara si prega di correggere gli allegati.\r\n\r\ndistinti saluti."]