{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\nin seguito alle nuove disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori in seguito a pandemia Covid-19, che da dati ed informazioni a livello nazionale rimarranno in vigore almeno fino a fine 2020, si richiede se il piano della sicurezza e, di conseguenza, gli oneri della sicurezza verranno adeguati (ad esempio,  in rapporto al costo dei nuovi DPI necessari, alle ore di lavoro ad essi dedicati con eventuale aumento delle tempistiche da cronoprogramma, alle sanificazioni dei locali, ecc.).\r\nSi resta in attesa di un gentile riscontro alla presente.\r\nDistinti saluti","Le misure in materia di sicurezza sul lavoro, e nello specifico nei cantieri edili, volte a prevenire il contagio da Covid-19, saranno necessariamente oggetto di aggiornamento del Piano di Sicurezza non ancora predisposto per l'evenienza coronavirus.\r\n\r\nAnche gli oneri conseguenti dovranno essere parimenti aggiornati e quantificati in relazione alle direttive che verranno emanate al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.\r\n\r\nA disposizione per ulteriori informazioni con l'occasione si porgono distinti saluti.\r\n\r\nil responsabile unico del procedimento"]
[2,"Buongiorno,\r\nsi chiedono chiarimenti in merito alle modalità di pagamento indicate sul CSA all’art. 27 – Pagamenti in acconto – comma 1, in cui viene riportato che “Solo dopo l’ultimazione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del presente Capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, si procederà all’ emissione di un primo ed unico stato d’avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilità dei lavori stessi, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali”.\r\nDato che a nostro parere è anomalo il pagamento in una rata unica di un appalto di durata 395 gg, vorremmo sapere se è confermato tale articolo o se potranno essere previsti pagamenti in corso d’opera di lavori effettivamente eseguiti. \r\nGrazie\r\n","A causa di errore materiale non e stato indicato il pagamento a stato avanzamento lavori.\r\n\r\nVerrà rettificato il punto 1, dell'art. 27, del capitolato d'appalto con il seguente:\r\n\r\n\"I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a €.150.000,00(diconsi euro centocinquantamila/00), dell’importo contrattuale. \"\r\n\r\ndistinti saluti\r\n\r\nil responsabile unico del procedimento  \r\n"]
[3,"Buonasera,\r\nla presente per chiedere il seguente chiarimento: sul disciplinare di gara è indicato che l'importo a base d'asta (soggetto a ribasso) è pari ad € 469.681,82 e gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) sono pari ad € 28.000,00. Sul capitolato speciale d'appalto (doc. 19) invece è indicato all'art. 2 che \"L’importo dei lavori posti a base di gara ammonta a 273.094,37 Euro I.V.A. esclusa, oltre a 196.587,45 Euro I.V.A. esclusa di costi per la manodopera non soggetti a ribasso ed a 28.000,00 Euro I.V.A. esclusa di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso\".\r\nData l'evidente discordanza tra disciplinare e CSA, si prega di chiarire quale è l'importo soggetto a base d'asta (soggetto a ribasso) e quale è l'importo non soggetto a ribasso.\r\nGrazie\r\nCordiali Saluti","Confermo che l'importo dei lavori a base di gara e soggetto a ribasso risulta essere di €. 469.681,82 ed €. 28.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara.\r\n\r\ndistinti saluti."]
[4,"Buongiorno, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: noi siamo in possesso della categoria OG1 cl. V, possiamo partecipare alla gara come operatori economici singoli subappaltando al 100% l'importo della categoria OG11 (25,62%) oppure è obbligatorio partecipare alla gara con un'altra ditta in possesso della categoria SOA OG11?\r\nGrazie","Essendo i lavori della categoria OG11 scorporabili e subappaltabili si può partecipare con il possesso della categoria OG1 classifica seconda e dichiarare di subappaltare i lavori della categoria OG11 classifica prima.\r\n\r\ndistinti saluti.\r\n\r\nil responsabile unico del procedimento\r\n\r\n"]